## Sheet1
附件
开磷集团龙井湾磷石膏库污染防治不到位、福泉川东化工有限公司磷污染 2个长江经济带披露问题整改销号信息公开表
序号 | 移交问题 | 整改责任单位 | 整改目标 | 整改措施 | 整改情况
1 | 2021年11月现场调查发现，贵州开磷集团龙井湾磷石膏库未落实污染防治措施，企业皮带输送走廊磷石膏撒落严重，多处区域未作防渗处理，甚至连导洪沟也被磷石膏随意填占，该堆场实际占用面积远超当地自然资源部门批准的建设用地红线范围。 | 贵州磷化集团，贵阳市委、市政府 | 规范管理磷石膏库，消除环境污染隐患。 | 1.完善皮带输送走廊等区域的防撒落设施（2022年6月30日前），同步对运输道路及场地外撒落的磷石膏进行及时清理（立行立改，长期坚持）。 2.对蒋家岩脚段、代家湾段、风岩段的施工便道等未作防渗处理区域作铺膜防渗处理，有效防止磷石膏及渗滤液进入外环境（2022年12月31日前）。 3.清理渣场导洪沟内的磷石膏并做好防护，确保导洪沟常态化保持畅通（2022年12月31日前）。 4.对龙井湾磷石膏库超面积占地情况进行全面调查核实，并督促做好整改（2023年6月30日前）。 5.对库区周边土壤、地下水等环境污染状况开展系统排查，并根据调查结果进行后续处置（2022年12月31日前）。 6.对该公司环境违法违规和非法占地行为进行查处，强化日常环境监管（立行立改，长期坚持）。 | 一是完成磷石膏输送带底板及侧挡安装，避免在输送过程中撒落磷石膏。二是完成龙井湾磷石膏库代家湾段约350米截洪沟清理。三是完成龙井湾磷石膏库截洪沟旁道路铺膜防渗，面积约18000㎡。四是开阳县自然资源局、开阳县林业局已对龙井湾磷石膏库违法行为进行查处，分别罚款627.3万元、71.3万元，并完善相关手续。五是委托第三方公司对库区周边土壤、地下水污染状况开展系统排查，排查结果为龙井湾磷石膏库整体防渗设施完好，未对周边环境造成影响。
2 | 2022年7月现场调查发现，贵州福泉川东化工有限公司废水收集池进水口被人为设置挡板，含磷废水直排外环境。取样监测显示，废水总磷浓度高达60毫克/升。 | 黔南州委、州政府 | 规范运行处理设施，确保废水应收尽收。 | 1.对环境违法行为依规依法查处。 2.全面排查整治厂区渗漏问题，查找源头漏点，2023年6月30日前建立问题清单，2023年12月31日前完成问题整改。 3.修建含磷废水收集池，安装回水自动泵站和视频监控设备，确保废水应收尽收。 4.建成100立方米/时废水处理设施，提高废水处理能力，确保外排水达标。 5.加强日常环境监管，确保污染防治设施正常运行。 | 一是黔南州生态环境局已对福泉川东化工有限公司违法行为进行查处，罚款10万元。二是福泉川东化工有限公司已对厂区开展自查，共发现问题13个，已全部完成整改。三是在厂区南面溶洞出水处建成1座100m³含磷废水收集池，安装1台50m³/h自动回水泵站，将废水抽至厂区回用于生产。四是已在自动回水泵站旁建成1座100m³/h废水应急处理站，用以处置汛期废水。